Приложение 2 к решению Волгодонской городской Думы

От 05.09.2007 № 117

Основные мероприятия по реализации целевой программы

по профилактике правонарушений на территории муниципального образования

«Город Волгодонск» на 2008 – 2010 годы

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители и соисполнители мероприятий | Объем фи-нансирования (т.р.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение научно-практических конфе-ренций по актуальным проблема профилактики правонарушений | 2008-2010 г.г. | УВД, Учебный центр ГУВД, МРО УФСКН, юридические факультеты ВУЗов города | - |
| 1.2 | Проведение анализа и подготовка рекомен-даций предприятиям, организациям и общест-венности города по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений | По итогам каждого полу-годия 2008-2010 г.г. | УВД, МРО УФСКН, транспортная милиция | - |
| 1.3 | Подготовка рекомендаций по созданию со-ветов профилактики в каждом микрорайоне города с целью координации профилакти-ческой работы по месту жительства граждан | I квартал 2008 года | УВД, городская Дума, администрация города, общественные организации, ВУЗы, Сузы | - |
| 1.4 | Активизация работы по созданию на пред-приятиях, в микрорайонах города доброволь-ных формирований населения по охране общественного порядка. Создание условий для их деятельности. | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Администрация города | 500,0 500,0 500,0 (гор.бюджет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.5 | Организация проведения обучающих семи-наров для работников образования по проб-лемам безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2008-2010 годы | Управление образования, комиссия по делам несо-вершеннолетних и защите их прав, УВД | - |
| 1.6 | Проведение ежеквартальных межведомствен-ных рейдов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | ежеквартально 2008-2010 г.г. | УВД, МРО УФСКН, комиссия по делам несовершеннолет-них и защите их прав | - |
| 1.7 | Организация в учебных заведениях профилак-тической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций. Распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения | 2008-2010 годы | УВД, УФСБ, Управление образования, ВУЗы города, ГОУЗ «Наркологический диспансер», ГОУЗ «Психоневрологический диспансер» | - |
| 1.8 | Подготовка и обнародование годового доклада о состоянии оперативной обстановки, состоянии преступности на территории города Волгодонска | 2008-2010 г.г. ежегодно | УВД, администрация города |  |
| 1.9 | Организация проведения отчетов по результатам служебно-профилактической работы участковых уполномоченных милиции, инспекции по делам несовершеннолетних перед жителями административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций | 2008-2010 г.г. ежеквартально | УВД, администрация города |  |
|  | Итого по разделу финансирование из городского бюджета: |  |  | 1500 т.руб. (гор.бюджет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи. |  |  |  |  |
| 2.1 | Развитие форм и методов профилактики социально негативных явлений среди молодежи | 2008-2010 г.г. | Отдел по работе с молодежью, Управление образования города, общественные молодежные организации |  |
| 2.2 | Проведение конкурса среди общеобразовательных учреждений города по организации профилактики социально-негативных явлений среди детей и молодежи | 2008-2010 г.г. | Отдел по работе с молодежью, Управление образования города |  |
| 2.3 | Содействие в развитии системы подготовки специалистов, осуществляющих профилактическую работу с детьми и молодежью | 2008-2009 г.г. | Отдел по работе с молодежью, Управление образования города, управление здравоохранения, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |
| 2.4 | Разработка и внедрение системы мероприятий по развитию волонтерского движения | 2008 – 2010 г.г. | Отдел по работе с молодежью |  |
| 2.5 | Разработка проекта единого информационного центра по проблемам организации профилактической работы среди молодежи | 2008 г. | Отдел по работе с молодежью |  |
| 2.6 | Разработка и издание информационных буклетов, брошюр профилактической направленности | 2008 – 2009 г.г. | Отдел по работе с молодежью |  |
| 2.7 | Проведение проверок мест досуга молодежи, дискотек, ночных клубов | 2008 – 2010 г.г. | УВД, Управление образования, отдел по работе с молодежью, отдел потребительского рынка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.8 | Организация выпуска методических изданий по теории и практике профилактики правонарушений и социализации детей | 2008 – 2009 г.г. | Отдел по работе с молодежью |  |
| 2.9 | Проведение городской конференции «Опыт работы образовательных учреждений по профилактике социально негативных явлений» | февраль 2009 | Управление образования, управление здравоохранения, отдел по работе с молодежью |  |
| 2.10 | Участие в областных акциях, направленных на профилактику правонарушений в молодежной среде | 2008 – 2010 г.г. | Отдел по работе с молодежью |  |
| 2.11 | Проведение мероприятий по выявлению и осуществлению постановки на учет семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2008-2010 | Комиссия по делам несовер-шеннолетних и защите их прав, Управление образования, департамент труда и социального развития, УВД |  |
| 2.12 | Обновление банка данных учащихся общеобразовательных школ, состоящих на внутришкольном учете | 2008-2010 г. | Управление образования |  |
| 2.13 | Обобщение опыта и внедрение новых форм деятельности МОУ Центр «Гармония» по оказанию помощи детям и родителям, находящимся в социально опасном положении, степени участия специалистов центра в жизни несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП | 4 квартал 2008 г. | Управление образования, комиссия по делам несовер-шеннолетних и защите их прав |  |
| 2.14 | Обеспечение своевременного представления информации обо всех выявленных семьях с детьми, находящихся в социально опасном положении в орган опеки и попечительства | 2008-2010 г. | Управление здравоохранения, Управление образования, досуговые учреждения, департамент труда и социального развития |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.15 | Оформление информационно-методических стендов, уголков, стенгазет в образовательных и досуговых учреждениях по вопросам профилактики наркомании и правонарушений | 2008-2010 г.г. | УВД, Управление образования, отдел по работе с молодежью, отдел культуры |  |
| 2.16 | Организация прохождения практики студентов педагогических учебных заведений в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, приюте ГОУ Социально-реабилитаци-онный центр для несовершеннолетних | 2008-2010 г.г. | Комиссия по делам несовер-шеннолетних и защите их прав, ГОУ Социально-реабилита-ционный центр для несовершеннолетних |  |
| 2.17 | Организация и проведение информационных и методических мероприятий, «круглых столов» для родителей, сотрудников учреждений образования, социальной защиты населения по проблемам наркомании и злоупотребления психоактивных веществ, изготовить по итогам «круглых столов» методические рекомендации | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Комиссия по делам несовер-шеннолетних и защите их прав, отдел культуры, библиотеки, общественные организации | 12,0 12,0 12,0 (гор.бюджет) |
| 2.18 | Создание на базе ЦБС единого информационного центра по проблемам организации работы по предупреждению социально-негативных явлений среди детей и молодежи | 2008 г. | Отдел по работе с молодежью, отдел культуры |  |
| 2.19 | Проведение ежегодных Дней открытых дверей в ГОУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с целью информирования населения о работе по профилактике детской безнадзорности и беспризорности | 2008 -2010 г.г. | ГОУ Социально-реабилита-ционный центр для несовершеннолетних (ГОУ СРЦ) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.20 | Информирование о возможностях организации досуга, ресурсах и услугах учреждений культуры города посредством объявлений, афиш, листовок, буклетов, местных СМИ | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Отдел культуры |  |
| 2.21 | Организация проведения юридических и психологических консультаций для подростков, родителей | 2008-2010 г.г. | МОУ Центр «Гармония», УВД, ГОУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних |  |
| 2.22 | Проведение специальных рейдов по выявлению детей и подростков, не посещающих общеобразовательные школы или покинувших их, находящихся в социально опасном положении | 2008-2010 г.г. | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, УВД, ГОУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних |  |
| 2.23 | Принятие мер по выявлению детей, в отношении которых допущено жестокое обращение и не получающих надлежащего ухода и воспитания | 2008-2010 г.г | УВД, управление здравоохранения, Управление образования, ГОУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних |  |
| 2.24 | Проведение консультаций по профессиональной ориентации, об имеющихся вакансиях на предприятиях города, об оплачиваемых общественных и временных работах в городе, о правилах приема на эти работы несовершеннолетних правонарушителей, лиц, освобождаемых из мест заключения | 2008-2010 г.г. | Волгодонский центр занятости населения, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.25 | Организация проведения в каникулярное время: - культурно-массовых мероприятий и акций; - работа клубов, кружков; - благотворительных кинопоказов | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Отдел культуры |  |
| 2.26 | Организация проведения мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей, Дню семьи, Дню Матери, Дню города, Международному Дню борьбы с табакокурением, Всемирному Дню борьбы со СПИДом: - спортивный фестиваль среди команд микрорайонов, посвященный Международному Дню защиты детей; | 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Отдел культуры, отдел по работе с молодежью Комитет по физической куль-туре, спорту и туризму, отдел по работе с молодежью |  |
|  | - спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Комитет по физической куль-туре, спорту и туризму, отдел по работе с молодежью |  |
| 2.27 | Проведение ежегодных городских предупредительно-профилактических мероприятий операции «Подросток». Рассмотрение результатов мероприятий операции «Подросток» на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2008-2010 г.г. | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, УВД, ГОУ СРЦ, управление здравоохранения, Управление образования, отдел по работе с молодежью, Комитет по ФК, спорту и туризму, ГУ ВЦЗН |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2.28 | Проведение плановых проверок коммерческих торговых предприятий по соблюдению законодательства по ограничению реализации алкогольной продукции предприятиями потребительского рынка у детских и учебных учреждений | 2008-2010 г.г. | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел потребительского рынка, Управление образо-вания, отдел по работе с молодежью, УВД |  |
| 2.29 | Реализация комплекса профилактических мероприятий в образовательных учреждениях города по разъяснению уголовной и административной ответственности за участие в противоправных действиях в составе неформальных молодежных группировок антиобщественной и преступной направленности | 2008-2010 г.г. | УВД, Управление образования |  |
| 2.30 | Создание на базе общеобразовательных школ города совместно с отделом по работе с молодежью города «кабинетов социального волонтера» с участием специалистов ГОУ Социально-реабилитационный центр | 2008-2010 г.г. | Управление образования, отдел по работе с молодежью, ГОУ СРЦ |  |
| 2.31 | Привлечение несовершеннолетних «группы риска» к занятиям в технических, спортивных и художественных кружках, клубах, секциях | 2008-2010 г.г. | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Управление образо-вания, отдел культуры |  |
| 2.32 | Проведение систематических проверок по исполнению трудового законодательства в отношении несовершеннолетних на предприятиях города | 2008-2010 г.г. | ГУ ВЦЗН, департамент труда и социального развития, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.33 | Организация профильных смен военно-патриотической направленности для подростков «группы риска» на базе лагеря с дневным пребыванием | 2008-2010 г.г. | Администрация города, Управление образования |  |
|  | Итого по разделу |  |  | 36,0 тыс.руб. (гор.бюджет) |
| 3.Профилактика правонарушений в сфере потребительского рынка, нелегальной миграции и исполнения административного законодательства |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение работы «телефона доверия» по вопросам защиты прав потребителей | 2008–2010 г.г. | Территориальный отдел управления Роспотребнадзора в г.Волгодонске, отдел потребительского рынка, УВД |  |
| 3.2 | Регулярное проведение анализа эффективности работы подразделений МОБ УВД с обращениями граждан по проблемам правонарушений на потребительском рынке | 2008-2010 г.г. | МОБ УВД, отдел потребительского рынка, административная комиссия |  |
| 3.3 | Проведение «круглых столов» по профилактике правонарушений в сфере потребительского рынка | 2008-2010 г.г. | Территориальный отдел управления Роспотребнадзора в г.Волгодонске, отдел потребительского рынка, МОБ УВД, некоммерческие организации (НКО) |  |
| 3.4 | Организация и проведение совместных рейдовых проверок объектов торговли города на предмет выявления нарушений законодательства РФ в сфере оборота алкоголя, табачной продукции и защиты интеллектуальной собственности | 2008-2010 г.г. | Территориальный отдел управления Роспотребнадзора в г.Волгодонске, отдел потребительского рынка, МОБ УВД |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.5 | Проведение совместных профилактических мероприятий и проверка объектов, осуществляющих свою деятельность в сфере игорного бизнеса, на предмет выявления фактов нарушения действующего законодательства РФ | 2008-2010 г.г. | Отдел потребительского рынка, МОБ УВД, территориальный отдел управления Роспотребнадзора в г.Волго-донске |  |
| 3.6 | Создание эффективной системы учета иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушающих российское законодательство | 2008-2010 г.г. | Отдел УФМС по Ростовской области в г.Волгодонске, УВД |  |
|  | Итого по разделу: |  |  | - |
| 4.Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и замышляющих совершение террористических актов |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания | 2008-2010 г.г. | УВД города, горотдел УФСБ, отдел милиции на транспорте, Управление «ГО и ЧС», городская антитеррористич. комиссия |  |
| 4.2 | Организация в учебных заведениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистские организации. Распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения | 2008-2010 г.г. | Управление образования, отдел по работе с молодежью, отдел культуры, УВД, ВУЗы. ССУЗы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3 | Осуществление комплекса мероприятий по выявлению и пресечению изготовления, распространения литературы, аудио-и видеоматериалов экстремистского толка, пропагандирующих разжигание национальной расовой и религиозной вражды | 2008-2010 г.г. | УВД, горотдел УФСБ, ОВД на транспорте |  |
| 4.4 | Реализация мероприятий по усилению защиты от терроризма объектов жизнеобеспечения, транспорта и связи, предприятий, имеющих в производственном цикле радиоактивные, взрывчатые и сильнодействующие вещества | постоянно | УВД города, городская антитеррористическая комиссия |  |
| 4.5 | Проведение работы с руководителями крупных коммерческих учреждений (рынков, магазинов, банков, офисов), учреждений, проводящих массовые культурно-зрелищные мероприятия и обеспечивающих досуг граждан (спортивные комплексы, кинотеатры, рестораны, кафе) по оборудованию данных объектов рамочными металлоискателями, средствами видеонаблюдения, в т.ч. для обзора прилегающей территории. Разработка нормативно-правовых актов по содействию профилактическим мероприятиям антитеррористической направленности на предприятиях, в организациях и учреждениях города | I квартал 2008 г. | УВД города, администрация города | - |
|  | Итого по разделу: |  |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах |  |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка предложений по дополнительной численности личного состава в соответствии с требованиями Директивы № 3 МВД РФ - 2006 | 2008 г. | УВД, администрация города |  |
| 5.2 | Приведение в соответствие с требованиями приказа МВД РФ № 900-02 г. численности участковых уполномоченных милиции (1-старший УУМ на 1,5 тыс. и 1 УУМ на 3 тыс.жителей). Подготовка предложений в Администрацию РО о введении в штат УВД города 2 должностей старших и 4 участковых уполномоченных милиции | апрель 2008 г. | УВД, администрация города |  |
| 5.3 | Проведение комплекса мер по обязательному оснащению и поддержанию в исправном состоянии в подъездах жилых домов металлических дверей с кодовыми замками, домофонами, а коммерческих предприятий средствами тревожной сигнализации | 2008-2010 г.г. | Администрация города, управляющие компании, УВД города | - |
| 5.4 | Организация несения патрульной службы в садоводческих товариществах, в т.ч. с привлечением муниципальной казачьей дружины | 2008-2010 г.г. | УВД города, городское казачье общество | - |
| 5.5 | Подготовка предложений об увеличении численности сотрудников муниципальной казачьей дружины (МКД) до 25 человек для совместной работы с участковыми уполномоченными милиции в каждом избирательном округе | 2008 г. | Администрация города, муниципальная казачья дружина (МКД) | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.6 | Приведение в соответствие границ избирательных округов и участков, закрепленных за участковыми уполномоченными милиции. Разработка механизма стимулирования и закрепления участковых уполномоченных милиции. | 2008 г. | Администрация города, УВД города | - |
|  | Итого по разделу |  |  | - |
| 6.Профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение мониторинга наркоситуации на территории города | 2008 г. | МРО УФСКН, отдел по работе с молодежью, Управление образования, управление здравоохранения, УВД, ОВД на транспорте |  |
| 6.2 | Организация и проведение «круглого стола» по вопросам межведомственного взаимодействия государственных структур и общественных организаций по проблемам профилактики употребления психоактивных веществ с участием всех заинтересованных сторон | 2008 г. | МРО УФСКН, общественные организации, Управление образования, отдел по работе с молодежью, УВД, ОВД на транспорте |  |
| 6.3 | Проведение конференции «Практика и перспективы деятельности местного самоуправления в профилактике наркомании» | февраль 2009 г. | МРО УФСКН, УВД, ОВД на транспорте, общественные организации, отдел по работе с молодежью |  |
| 6.4 | Обеспечение организации досуга, занятости, спортивно-оздоровительных и других мероприятий для молодежи города, несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2008-2010 г.г. | Управление образования, отдел по работе с молодежью, отдел культуры, Комитет по ФК, спорту и туризму, УВД, МРО УФСКН |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.5 | Разработка и принятие мер по выявлению студентов с признаками дезадаптации и имеющих опыт употребления наркотических средств с их последующей медико-социальной реабилитацией и социально-психологической коррекцией моделей поведения | I квартал 2008 г. | Администрация города, Управление образования города, отдел по работе с молодежью, УВД города, МРО УФСКН РО, руководители учебных заведений города, представители психоневрологического и наркологического диспансеров города, представители общественных молодежных организаций | - |
| 6.6 | Содействие общественным объединениям, организациям в осуществлении мер по профилактике правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, предусмотренных в муниципальных целевых программах «Молодежь Волгодонска» и «Спорт для всех» на 2007-2010 г.г. Участие во внедрении новых технологий организации профилактической работы в борьбе с наркоманией | 2008-2010 г.г. | Волгодонский МРО УФСКН РФ по РО, отдел по работе с молодежью, Комитет по ФК, спорту и туризму, отдел культуры |  |
|  | Итого по разделу: |  |  | - |
| 7. Профилактика правонарушений среди лиц, освобожденных из мест лишения свободы |  |  |  |  |
| 7.1 | Подготовка рекомендаций по созданию комиссии с участием общественных организаций, осуществляющих функции по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы | 2008 г. | Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция № 15 УФСИН, администрация города | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.2 | Организация трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы | 2008-2010 г.г. | Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция № 15 УФСИН, администрация города |  |
| 7.3 | Организация профориентационной работы среди лиц, подлежащих освобождению из учреждений, исполняющих наказание | 2008-2010 г.г. | Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция № 15 УФСИН, администрация города |  |
|  | Итого по разделу: |  |  | - |
| 8.Укрепление и создание материально-технической базы правоохранительных структур, обеспечивающих профилактику правонарушений на территории города Волгодонска |  |  |  |  |
| 8.1 | Провести ремонт 21 действующего участкового пункта милиции (УПМ) | 2008 г. | Администрация города, УВД города | 1170,0 (гор.бюджет) |
| 8.2 | Построить и оборудовать стационарный пост милиции в районе парка «Молодежный» | 2009 г. | УВД города, администрация города | 500,0 (гор.бюджет) |
| 8.3 | Построить и оборудовать детский автогородок на территории МОУ ДОД «Центр детского творчества» | 2008 г. | Администрация города, УВД города | 1500,0 (внебюджетные источники) |
| 8.4 | Оснастить 21 УПМ ПЭВМ с принтерами | 2008 г. | Администрация города, УВД города | 420,0 (внебюджетные источники) |
| 8.5 | Выделить 9 дополнительных помещений для оборудования в них участковых пунктов милиции (имеется 21, дополнительная потребность – 9). Обеспечить недостающим инвентарем, средствами связи, провести текущий ремонт | 2009 г. | Администрация города, УВД города | 315,0 (внебюджетные источники) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8.6 | Приобрести и установить кнопки экстренного вызова милиции на объектах в непосредственной близости от СПМ «30 лет Победы» - 8 шт. | III квартал 2008 г. | Администрация города, УВД города | 80,0 (внебюджетные источники) |
| 8.7 | Приобрести 3 устройства определения скоростного режима «Сова» для документационной фиксации нарушений ПДД, а также системы «Поиск» для контроля дорожного движения (1 система) | 1-ое полугод. 2008 г. | Администрация города, УВД города | 340,0 (внебюджетные источники) |
| 8.8 | Приобрести 10 приборов «Алкосенсер» | 2009 г. | Администрация города, УВД города | 50,0 (внебюджетные источники) |
| 8.9 | Оборудовать патрульные автомобили ДПС ГАИ 7 мобильными радиостанциями «Моторола» и 7 комплектами сигнально-громкоговорящих устройств (СГУ) | 2008 г. | Администрация города, УВД города | 210,0 (внебюджетные источники) |
| 8.10 | Приобрести 4 вихревых дефектоскопа «Ванга» | 2009 г. | Администрация города, УВД города | 65,0 (внебюджетные источники) |
| 8.11 | Приобрести 4 прибора определения уровня тонировки стекол автомобилей «Тоника» | 2009 г. | Администрация города, УВД города | 55,0 (внебюджетные источники) |
| 8.12 | Приобрести 6 ПЭВМ с принтерами для следующих служб: -ОМ-1 (ПДН, УУМ) – 2шт. - ОМ-2 (ПДН, УУМ) – 2 шт. - ГАИ -1 шт. - телетайп УВД – 1 шт. | 2009 г. | Администрация города, УВД города | 120,0 (внебюджетные источники) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8.13 | Оборудовать объекты, находящиеся в непосредственной близости от СПМ «Фонтан», СПМ «Сквер», СПМ «Молодежный», кнопками экстренного вызова милиции | 2009 г. | УВД города, администрация города | 900,0 (внебюджетные источники) |
| 8.14 | Приобрести и установить 4 сплит-системы на стационарные пункты милиции | 2008 г. | УВД города, администрация города | 80,0 (внебюджетные источники) |
| 8.15 | Приобрести 20 носимых радиостанций для ППС и ДЧ УВД | 2008 г. | УВД города, администрация города | 200,0 (внебюджетные источники) |
| 8.16 | Оборудовать помещение на 1-м этаже ж.д.вокзала ст.Волгодонская для сотрудников ППСМ с целью противодействия правонарушениям и их профилактики | 1 квартал 2008 г. | Администрация города, ОВД на транспорте | 60,0 (внебюджетные источники) |
| 8.17 | Приобрести инвентарь, аппаратуру для обеспечения работы опорного пункта ППСМ: стационарная радиостанция – 1 шт.; ПВЭМ- 1 шт.; принтер – 1 шт.; офисная мебель – 1 комплект | 1 квартал 2008 г. 2009 г. | Администрация города, ОВД на транспорте | 50,0 50,0 (внебюджетные источники) |
| 8.18 | Приобрести и установить на автомобиль ППС мобильную радиостанцию «Моторола» - 1шт. и сигнально-громкоговорящее устройством (СГУ) | 1 квартал 2008 г. | Администрация города, ОВД на транспорте | 30,0 (внебюджетные источники) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8.19 | Приобрести 1 цифровую видеокамеру, 1 аналоговый диктофон, 1 видеокамеру для скрытой съемки в целях пресечения фактов незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ | 2009 . | Администрация города, ОВД на транспорте | 70,0 (внебюджетные источники) |
| 8.20 | Приобрести специальные красящие вещества в количестве 10 упаковок с лампой ультрафиолетового излучения | 1 квартал 2009 г. | Администрация города, ОВД на транспорте | 32,0 (внебюджетные источники) |
| 8.21 | Приобрести 5 ПВЭМ с принтерами для служб: СО -1 шт.; ОД – 1 шт.; МОБ – 4 шт.; КМ – 3 шт.; ДЧ – 1 шт. расходные печатные материалы | 2 квартал 2008 г. 2009 г. | Администрация города | 80,0 170,0 (внебюджетные источники) |
| 8.22 | Приобрести для дежурной части: цифровой аппарат с разрешением не менее 3 мегапикселей – 2 шт.; модем АДСЛ – 2 шт.; ксерокс – 2 шт.; факс – 2 шт., расходные материалы | 1 квартал 2008 г. 1 кв. 2009 г. | Администрация города, ОВД на транспорте | 30,0 60,0 (внебюджетные источники) |
| 8.23 | Приобрести 10 комплектов офисной мебели для ОВД на транспорте | 2008 г. 2009 г. | Администрация города, ОВД на транспорте | 30,0 100,0 (внебюджетные источники) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8.24 | Приобрести для МРО УФСКН России по РО: - 5 носимых радиостанций «Моторола» - комплект аппаратуры для проведения спе-циальных технических мероприятий (скрытая ауди- и видеозапись) | 2-ое полугод. 2008 г. | Администрация города | 200,0 (внебюджетные источники) |
| 8.25 | Оснастить химическую экспертную лабораторию Волгодонского МРО УФСКН России по РО: -хроматографом «Кристалл-4000» с сопутствующим оборудованием -комплектом образцов наркотических средств и психотропных веществ | 2009 г. | Администрация города | 900,0 (внебюджетные источники) |
| 8.26 | Приобрести для Волгодонского МРО УФСКН России по РО ПВЭМ с принтерами (35 т.р. за комп.) – 5 шт. | 2008 г. | Администрация города | 175,0 (внебюджетные источники) |
| 8.27 | Приобрести 2 ПВЭМ и комплекс оборудования для химической экспертной лаборатории Волгодонского МРО УФСКН России по РО (принтеры, сканеры, программа «Растр» и камера Т-9) для обеспечения возможности оперативного использования информационных баз данных, создания криминалистических учетов, проведения следственных и экспертно-криминалистических мероприятий | 1-ое подугод. 2008 г. | Администрация города | 90,0 (внебюджетные источники) |
| 8.28 | Приобрести для Волгодонского МРО УФСКН России по РО автомашину ВАЗ-2110 | 2-ое полугод. 2009 г. | Администрация города | 300,0 (внебюджетные источники) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8.29 | Оснастить стационарные посты милиции (СПМ) 10 системами видеонаблюдения за состоянием общественного порядка и безопасности граждан, с установкой видеокамер в наиболее криминогенных и многолюдных местах |  | УВД города, администрация города | 1000,00 (внебюджетные источники) |
| 8.30 | Установить металлоискательные рамки в помещении ж.д. вокзала ст.Волгодонская | 1 квартал 2009 г. | Администрация города | 50,0 (внебюджетные источники) |
| 8.31 | Приобрести автомашину ВАЗ-2121 «Нива» для ППСМ ЛОВД на ст.Волгодонская в целях проведения профилактических мероприятий в 30км зоне ВоАЭС, пресечения блокирования подъездных ж.д.путей к ст.Волгодонская и ВоАЭС, осмотра верхнего строения пути, мгновенного реагирования и пресечения противоправных действий на шлюзах № 14, 15 гидроузла | 1 квартал 2008 г. | Администрация города | 300,0 (внебюджетные источники) |
|  | Итого по разделу: -финансирование из городского бюджета; -внебюджетные источники |  |  | 1670,0 т.руб. 8147,0 т.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. Информационное обеспечение профилактических мероприятий через органы печати и телерадиовещания |  |  |  |  |
| 9.1 | Подготовка и выпуск информационных материалов (печатная продукция и социальная реклама на щитах) по профилактике негативных явлений среди населения города | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Администрация города, правоохранительные органы, СМИ города | 200,0 100,0 50,0 (гор.бюджет) |
| 9.2 | Проведение тематических радиотелепередач, публикации статей по проблемам подростковой преступности, наркомании и токсикомании среди молодежи Снять фильм антинаркотической направленности | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Администрация города, УВД, МРО УФСКН, ЛОВД, СМИ города | 100,0 150,0 100,0 (гор.бюджет) |
| 9.3 | Выпуск телепередач, реализация проектов профилактической направленности в средствах массовой информации | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Администрация города, правоохранительные органы, СМИ города | 50,0 40,0 40,0 (гор.бюджет) |
| 9.4 | Информирование граждан о способах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации | 2008-2010 г.г. | УВД, ЛОВД, МРО УФСКН, СМИ города |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9.5 | Освещение в средствах массовой информации материалов, способствующих возрождению семьи, ценностей семейного воспитания | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Администрация города, Управление образования города, отдел культуры, СМИ города | 30,0 50,0 50,0 (гор.бюджет) |
|  | Итого по разделу финансирование из городского бюджета |  |  | 960 т.руб. |
|  | ВСЕГО по программе: |  |  |  |
|  | - из городского бюджета |  |  | 4166,0 т.руб. |
|  | -внебюджетные источники |  |  | 8147,0 т.руб. |
|  | ИТОГО: |  |  | 12313,0 т.руб. |

Руководитель аппарата Волгодонской

городской Думы															Е.Т.Хижнякова