| Программные мероприятия повышения эффективности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| системы управления охраной труды г. Волгодонска |  |  |  |  |  |
| на 2008-2009 годы. |  |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Объем финанси рования тыс. руб. | Источник финансиро-вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Нормативное и методическое обеспечение: |  |  |  |  |  |
| 1) | Разработать методическое пособие "Рекомендации по организации управления охраной труда на предприятиях города". | 1 квартал 2008 | Департамент труда и социального развития города, Госинспекция труда | 5,0 | Местный бюджет |
| 2) | Разработать рекомендации по содержанию Соглашения по охране труда для включения в коллективные договоры. | 2 квартал 2008 | Департамент труда и социального развития города | 5,0 | Местный бюджет |
| 3) | Разработать рекомендации по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда на малых предприятиях и предприятиях строительного комплекса. | 2 квартал 2008 | Департамент труда и социального развития города, Госинспекция труда | 5,0 | Местный бюджет |
| 4) | Создать сайт в Интернете для работодателей по вопросам организации охраны труда на производстве. | 2 квартал 2008 | Департамент труда и социального развития города | 10,0 | Местный бюджет |
| 5) | Изучать потребность организаций города в отраслевых нормативных актах по охране труда. | По данным мониторинга предприятий | Департамент труда и социального развития города | Не требует финанси- рования | - |
| 2. Создание информационно-консультационного центра по вопросам охраны труда: |  |  |  |  |  |
| 1) | Оформление интерьера центра и приобретение мебели. | 2 квартал 2008 | Департамент труда и социального развития города | 100,0 | Местный бюджет |
| 2) | Приобретение оргтехники и ПВЭМ. | 3 квартал 2008 | Департамент труда и социального развития города | 60,0 | Местный бюджет |
| 3) | Приобретение программного обеспечения. | 3 квартал 2008 | Департамент труда и социального развития города | 20,0 | Местный бюджет |
| 4) | Приобретение методической литературы и других информационных источников (Интернет, Консультант-Плюс). | 1 квартал 2008 | Департамент труда и социального развития города | 15,0 | Местный бюджет |
| 5) | Приобретение и размещение наглядных пособий по охране труда. | 2 квартал 2008 | Департамент труда и социального развития города | 14,0 | Местный бюджет |
| 6) | Оформление подписки на периодическую печать по охране труда. | 4 квартал 2008 | Департамент труда и социального развития города | 6,0 | Местный бюджет |
| 7) | Консультации по приобретению соответствующих учебных программ для обучения работников по охране труда. | 2008-2009 | Департамент труда и социального развития города | Не требует финанси- рования | - |
| 3. Организационные мероприятия: |  |  |  |  |  |
| 1) | Проведение семинара - совещания по аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации производств. | Октябрь 2008 | Департамент труда и социального развития города | 5,0 | Местный бюджет |
| 2) | Проведение семинара - совещания по вопросу обеспечения работников сертифицированными спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты совместно с организациями, производящими и реализующими их. | 2009 | Департамент труда и социального развития города | 5,0 | Местный бюджет |
| 3) | Организация и проведение отраслевых семинаров по вопросам охраны труда и распространения передового опыта организаций, принимающих действенные превентивные меры по снижению числа несчастных случаев на производстве и улучшению условий труда: |  | Департамент труда и социального развития города |  |  |
|  | - в строительстве | Май 2008 | - | 5,0 | Местный бюджет |
|  | - на предприятиях малого бизнеса | Ноябрь 2008 | - | 5,0 | Местный бюджет |
|  | - в промышленности | Март 2009 | - | 5,0 | Местный бюджет |
|  | - транспорт и связь | Октябрь 2009 | - | 5,0 | Местный бюджет |
| 4) | Организация и проведение общегородской научно-практической конференции, посвященной "Всемирному Дню охраны труда" (ежегодно). | Апрель 2008 Апрель 2009 | ВИ ЮРГТУ, Департамент труда и социального развития города, Союз работодателей, профсоюзы | 15,0 20,0 | Местный бюджет |
| 5) | Финансирование затрат на участие специалистов по труду в расследовании несчастных случаев, произошедших в других регионах с работниками городских предприятий. | 2008-2009 | Департамент труда и социального развития города | 20,0 | Местный бюджет |
| 6) | Формирование банка данных и оказание содействия предприятиям в поиске специалистов по охране труда. | 2008-2009 | Департамент труда и социального развития города, Госинспекция труда, Центр занятости | Не требует финанси- рования | - |
| 7) | Проведение городского конкурса на лучшее предприятие по организации охраны труда. | 2009 | Департамент труда и социального развития города | 35,0 | Местный бюджет |
| 8) | Организация обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов учреждений бюджетной сферы с приглашением специалистов областного учебного центра "Труд". | 2008-2009 | Управление образования города, Управление здравоохранения города, отдел культуры города | - | Средства ФСС РФ |
| 9) | Оказание методической помощи и консультаций по разработке раздела «Охрана труда» коллективных договоров и соглашений по охране труда. | 2008-2009 | Департамент труда и социального развития города | Не требует финанси- рования | - |
| 4. Социальный аудит: |  |  |  |  |  |
| 1) | Разработка рекомендаций по проведению социального аудита условий труда и показателей производственных рисков. | 2 квартал 2008 | Департамент труда и социального развития города, Госинспекция труда | 5,0 | Местный бюджет |
| 2) | Создание банка данных оперативного учета состояния охраны труда и условий труда в малых предприятиях города в рамках социального аудита. | 2008-2009 | Департамент труда и социального развития города, Госинспекция труда | Не требует финанси- рования | - |
| 3) | Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в сроки, установленные законодательством. | 2008-2009 | Работодатели | - | Средства предприятий |
|  | Итого: |  |  | 365,0 |  |
| Руководитель аппарата Волгодонской городской Думы Е.Т. Хижнякова |  |  |  |  |  |