Раздел III. Целевые мероприятия

по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера на территории города Волгодонска на период до 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Исполнители | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты | Сумма затрат (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  | Совершенствование нормативно-правовой и методической базы, организационных вопросов в области повышения безопасности населения и территорий от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и принятие правовых актов в области защиты населения и снижения рисков ЧС в городе |  | Органы местного самоуправления | Ежегодно | Своевременное проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС | Не требует финансовых затрат |  |  |
| 1.2. | Разработка организационно - методических рекомендаций для организаций по реализации мероприятий по снижению рисков ЧС |  | МУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | Ежегодно | Оказание методической помощи организациям по реализации мероприятий по снижению рисков ЧС | Не требует финансовых затрат |  |  |
| 1.3. | Создание базы данных расчетных потребностей финансовых средств для ликвидации ЧС |  | - МУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» - Предприятия, учреждения, организации. | Ежегодно IV квартал в соответствии с рекомендациями ДПЧС РО | Планирование мероприятий по резервированию финансовых средств, в том числе используя механизмы страхования | Не требует финансовых затрат |  |  |
| 1.4. | Организация мероприятий по развитию добровольных спасательных отрядов |  | - МУ «Управление ГОЧС города Волгодонска». - Предприятия, учреждения, организации. | II квартал 2008 г. (разработка плана) 2008-2009 г.г. (реализация плана) | Создание добровольных спасательных отрядов для привлечения их к мероприятиям по защите населения и территорий от ЧС | Средства предприятий, учреждений, организаций |  |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  |  | Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Обмен информацией с организациями и ведомствами, осуществляющими мониторинг (лабораторный контроль) в городе |  |  | - МУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» - Предприятия, учреждения, организации. |  | Ежегодно IV квартал предшествующего года |  | Использование существующих источников мониторинговой и прогностической информации, объединение усилий в разработке и реализации совместных проектов прогнозирования ЧС |  | 173,252 |  |  | 173,252 |  |  | 173,252 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средств местного бюджета За счет предприятий, учреждений, организаций. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Развитие системы информирования и оповещения населения и совершенствование управления в аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Разработка и реализация плана развития системы информирования и оповещения населения об угрозе возникновения ЧС на территории и в организациях города |  |  | - МУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» - Волгодонский узел электросвязи - Предприятия, учреждения, организации |  | II квартал 2008г. разработка плана. 2008-2010г.г. - реализация плана |  | Развитие системы оповещения населения на территории и в организациях муниципального образования на случай возникновения ЧС |  | 294,72 | 294,72 |  |  | 294,72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средств местного бюджета За счет предприятий, учреждений, организаций. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Создание локальных систем оповещения на потенциально-опасных объектах (ПОО) |  |  | Субъекты, осуществляющие эксплуатацию ПОО |  | II квартал 2008 г. - разработка планов. Реализация планов до 2010 г. |  | Развитие системы оповещения населения в зоне возможной ЧС |  | Из средств субъектов, осуществляющих эксплуатацию ПОО |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. |  |  | Разработка и реализация практических мер по повышению безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Дооснащение подвижного пункта управления главы города |  |  | МУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» |  | II квартал 2008 г. завершение – 2009-2010 г.г. |  | Организация управления и координации сил и средств в зоне ЧС | 170,736 |  |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Разработка и реализация мероприятий по снижению риска ЧС на потенциально опасных объектах |  |  | Субъекты, осуществляющие эксплуатацию ПОО |  | I квартал 2008 г. Реализация планов до 2010 года |  | Повышение ответственности руководителей организаций при реализации и осуществление контроля мероприятий по снижению риска ЧС | Из средств субъектов, осуществляющих эксплуатацию ПОО |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  | Составление реестра владельцев автотранспортных средств и маломерных судов |  |  | - УВД города - Волгодонской участок ГИМС |  | I квартал 2008 г. в соответствии с рекомендациями Минтранса |  | Привлечение транспортных средств к эвакуации населения, перевозке сил и средств при ЧС | Не требует финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. |  | Создание запаса медицинского имущества в городе |  |  | Управление здравоохранения города |  | III квартал 2008 г. в соответствии с рекомендациями Минздрава |  | Оказание своевременной медицинской помощи пострадавшим в ЧС | За счет средств управления здравоохранения города |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. |  | Разработка и реализация мероприятий по снижению риска возникновения пожаров, в жилом фонде и объектах соц. культ. быта |  |  | Отдел координации служб жизнеобеспечения города и экологии Администрации города |  | I квартал 2008 г. разработка мероприятий. До 2010 г. – реализация мероприятий |  | Снижение количества пожаров и пострадавших в них | За счет средств по программе обеспечения пожарной безопасности города |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. |  | Разработка и реализация мероприятий по снижению риска ЧС на водных объектах: - радиофикация места массового отдыха граждан на правом берегу Донского Магистрального канала в районе 5-го км; - установка 3-х информационных щитов на территории места массового отдыха. |  |  | МУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» |  | I - IV кварталы 2008 г. разработка и реализация плана |  | Снижение количества пострадавших на водных объектах | 34,325 |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  | - |  |  | - |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7. | Разработка и реализация мероприятий по снижению риска дорожно-транспортных происшествий | - УВД города - городская комиссия по безопасности дорожного движения | I квартал 2008 г. разработка мероприятий 2008-2010гг. – реализация мероприятий | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них | За счет средств городской программы по безопасности дорожного движения |  |  |
| 4.8. | Разработка и реализация мероприятий по снижению риска возникновения природных ЧС | - МУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» - Цимлянская гидрометеорологическая обсерватория - предприятия, учреждения, организации. | I квартал 2008 г. разработка мероприятий 2008-2010гг. – реализация мероприятий | Снижение риска возникновения ЧС в результате опасных природных явлений | За счет средств предприятий, учреждений, организаций в соответствии с планами взаимодействия |  |  |
| 4.9. | Разработка и реализация мероприятий по снижению риска возникновения ЧС в результате эпизоотий и эпифитотий | Территориальный отдел Роспотребнадзора | I квартал 2008 г. разработка мероприятий 2008-2010гг. – реализация мероприятий | Снижение риска возникновения ЧС в результате эпизоотий и эпифитотий | За счет средств ТОУ Роспотребнадзора, предприятий, организаций и учреждений города |  |  |
| 4.10. | Разработка и реализация мероприятий по снижению риска возникновения ЧС в результате особо-опасных болезней | Территориальный отдел Роспотребнадзора | I квартал 2008 г. разработка мероприятий 2008-2010гг. – реализация мероприятий | Снижение риска возникновения ЧС в результате эпидемий | За счет средств ТОУ Роспотребнадзора, предприятий, организаций и учреждений города |  |  |
| 4.11. | Разработка паспортов безопасности потенциально-опасных объектов | - Субъекты, осуществляющие эксплуатацию ПОО | I квартал 2008 г. - разработка и реализация плана | Выполнение требований действующего законодательства по определению показателей степени риска и оценки возможных последствий ЧС | Из средств субъектов, осуществляющих эксплуатацию ПОО |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.12. | Расчистка коллекторно-дренажной сети на территории города |  | МУП «УРГХ». | Ежегодно | Ликвидация источников подтопления территории города | В соответствии с целевой программой развития ЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| 4.13. | Разработка и реализация плана мероприятий по снижению риска возникновения ЧС на объектах жилищно-коммунального хозяйства и потенциально- опасных объектах |  | - МУП «УРГХ» - Отдел координации служб жизнеобеспечения города и экологии - Субъекты, осуществляющие эксплуатацию ПОО | I квартал 2008 г. – разработка плана. До 2011 г. – реализация плана | Снижение риска возникновения ЧС на системах жизнеобеспечения населения и потенциально-опасных объектах | В соответствии с целевой программой развития ЖКХ и планами ПОО; из средств субъектов, осуществляющих эксплуатацию ПОО |  |  |  |  |  |  |
| 4.14. | Создание резервов финансовых ресурсов ПОО для ликвидации чрезвычайных ситуаций путем страхования расходов, связанных с ликвидацией возможных ЧС |  | - Субъекты, осуществляющие эксплуатацию ПОО | II квартал 2008 года. | Снижение нагрузки на бюджеты ПОО | Из средств субъектов, осуществляющих эксплуатацию ПОО |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Обеспечение деятельности МУ «Управление ГОЧС города Волгодонска», поисково-спасательной службы города, оснащение спасательных сил техническими средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реализация плана развития поисково-спасательной службы МУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» |  | МУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | 2008 – 2010 гг. реализация плана | Улучшение оснащения спасательного подразделения для оперативного решения задач при ликвидации ЧС; повышение профессионализма спасателей | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 |
|  |  |  |  |  |  | За счет средств МУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | - Строительство гаражей для спецтехники (разработка поектно-сметной документации, отвод и межевание земельного участка) - Устройство дорожного покрытия для учебно-тренировочных площадок по испытанию спасательных веревок, поясов и практических занятий со специнструментом и оборудованием |  | МУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | II -III кварталы 2008 г. | Уменьшение сроков реагирования на ЧС | 150,0 |  |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | За счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  | 355,306 |  | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3. | Ремонт помещений поисково-спасательной службы (бывших помещений Госпожнадзора МЧС РФ по РО в г.Волгодонске) | МУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | I квартал 2008 г. | Улучшение санитарно- бытовых условий спасателей | 79,732 | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | За счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Приобретение 19 комплектов спецодежды пожарных | МУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | I квартал 2008 г. | Обеспечение охраны труда спасателей | 293,189 |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  |  | За счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Приобретение специализированного спасательного автомобиля на базе автомобиля «Газель» | МУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | I квартал 2008 г. | Обеспечение работы спасателей при ЧС | 1659,7 |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  |  | За счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Обеспечение работы секретной части МУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | МУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | I квартал 2008 г. | Обеспечение защиты секретных сведений, составляющих государственную тайну | За счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 121,17 |  | - |  | - |  |
| 5.7. | Разработка и реализация плана оснащения техническими средствами нештатных аварийно-спасательных формирований и обеспечение современными средствами защиты от ЧС персонала организаций | - Предприятия, учреждения, организации | I – III кварталы 2008 г. разработка и реализация плана | Повышение ответственности руководителей организаций при реализации и осуществлении контроля мероприятий по повышению готовности организаций к действиям в ЧС | Из средств предприятий, учреждений, организаций |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. |  |  | Развитие и совершенствование системы подготовки руководящего состава специалистов и населения к действиям в чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Разработка и реализация годового комплексного плана подготовки неработающего населения |  |  | МУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» |  | IV квартал ежегодно |  | Повышение обученности неработающего населения действиям при угрозе и возникновении ЧС |  | не требует финансовых затрат |  |  |  |  |
| 6.2. |  | Создание в местах массового пребывания людей пунктов, оборудованных техническими средствами доведения учебной информации по вопросам ГОЧС |  |  | - МУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» - предприятия, организации, учреждения |  | 2008-2009 гг. разработка и реализация плана |  | Повышение обученности населения действиям при угрозе и возникновении ЧС |  | За счет средств предприятий, организаций, учреждений |  |  |  |  |
| 6.3. |  | Приобретение информационно-справоч-ных материалов для оснащения учебно-консультационных пунктов (УКП) ГОЧС муниципального образования |  |  | МУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» |  | 2008-2010 гг. разработка и реализация плана |  | Повышение обученности неработающего населения действиям при угрозе и возникновении ЧС |  | УКП размещены в помещениях при управляющих организациях ЖКХ в микрорайонах города За счет средств местного бюджета 43,069 |  | 636,048 3,313 |  | 681,48 3,313 |
| 6.4. |  | Совершенствование учебно-материальной базы курсов ГО |  |  | МУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» |  | 2008-2010 гг. |  | Повышение качества обучения населения |  | 391,492 |  | - |  | 70,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средств местного бюджета |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 1. За счет средств местного бюджета – всего 4788,501, в т.ч. по годам: |  |  |  |  |  |  | 3420,385 |  | 826,591 |  | 541,525 |
|  |  |  |  | 2. За счет средств МУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» - всего – 450,0 в т.ч. по годам: |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |

Руководитель аппарата Волгодонской городской Думы 										Е.Т. Хижнякова