ИНФОРМАЦИЯ

Контрольно-счётной палаты города Волгодонска

о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведённых в I квартале 2014 года

9 апреля 2014г.								         г.Волгодонск

В соответствии с утверждённым планом в I квартале 2014 года Контрольно-счётной палатой города Волгодонска (далее Палата) завершено три контрольных мероприятия в целях проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных в 2013 году на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ (далее МДЦП):

- МДЦП «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске на 2013-2017 годы» в части реализации мероприятия «Замена и модернизация лифтов».

В рамках программного мероприятия в 2013 году произведена замена 70 лифтов, отработавших нормативный срок службы, в 22 многоквартирных домах города Волгодонска. Объём бюджетных средств, направленных на замену лифтов, составил 87 204,5 тыс.рублей. В ходе контрольного мероприятия факты нецелевого и неэффективного использования средств не выявлены. В то же время проверка показала следующее:

-	во всех паспортах на установленные в многоквартирных домах лифты гарантийный срок работы лифтов в части, относящейся к их монтажу, был определён подрядчиком ООО «Южлифтремонт» в количестве 18 месяцев, что не соответствовало условиям конкурсной документации и заключенных с подрядчиком договоров на выполнение работ, согласно которым срок гарантии должен составлять 60 месяцев. В ходе контрольного мероприятия гарантийный срок работы лифтов в паспортах увеличен ООО «Южлифтремонт» до 60 месяцев;

-	в нарушение требований приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области от 16.10.2012 № 125 в извещениях о проведении открытых конкурсов на право заключения договоров по замене лифтов в многоквартирных домах управляющими организациями в качестве сайтов, на которых была размещена документация, указаны сайты, не предусмотренные приложением к приказу, что могло привести к ограничению возможностей подрядных организаций ознакомиться с документацией, подать заявки на участие в конкурсах и, как результат, – к устранению конкуренции при проведении торгов, что является нарушением Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»;

-	соглашения о предоставлении субсидий на замену и модернизацию лифтов, заключённые в 2013 году между Администрацией города Волгодонска и управляющими организациями, содержат ряд недостатков (соглашения заключены уже после окончания работ по замене лифтов, в результате чего фактически работы производились до определения порядка и условий взаимодействия Администрации города и управляющих организаций; в соглашениях не закреплены отдельные существенные функции муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и городского хозяйства», как одного из исполнителей МДЦП, в части освидетельствования скрытых и непредвиденных видов работ, ежемесячного подтверждения выполненных работ по замене лифтов и осуществления строительного контроля за их проведением, своевременным представлением документов, необходимых для получения субсидий).

Для принятия мер по устранению выявленных проверкой нарушений в адрес Мэра города направлено представление Палаты. Копия акта проверки передана в Волгодонскую городскую Думу.

2)	МДЦП «Защита прав потребителей в городе Волгодонске на 2013-2017 годы».

Общий объем средств, направленных на реализацию программы в 2013 году, составил 733,8 тыс.рублей. Факты нецелевого использования бюджетных средств не установлены. Однако в ходе проверки установлен факт неэффективного расходования средств на реализацию программного мероприятия «Организация и проведение социологических исследований по выявлению удовлетворённости населения города Волгодонска качеством оказываемых муниципальных услуг»: цели, задачи, изученные вопросы и результаты четырёх исследований общей стоимостью 120,0 тыс.рублей не отвечают целям и задачам МДЦП и, следовательно, исследования не могли осуществляться за счет средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

По результатам контрольного мероприятия в адрес Мэра города направлено представление Палаты.

3)	МДЦП «Развитие взаимодействия Администрации города Волгодонска с социально ориентированными некоммерческими организациями на 2013-2017 годы».

На реализацию трёх программных мероприятий из местного бюджета в 2013 году поступило 400,0 тыс.рублей. Наибольший объем средств (300,0 тыс.рублей или 75,0% от общей суммы) направлен на выделение грантов социально ориентированным некоммерческим организациям (далее СО НКО) в рамках мероприятия «Конкурс социальных проектов СО НКО на соискание муниципальных грантов». Однако МДЦП не содержит показателя, непосредственно характеризующего результативность расходов на указанное мероприятие, что, в нарушение действующего Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации МДЦП, не позволило оценить бюджетную эффективность программы. Факты нецелевого использования средств в ходе реализации МДЦП проверкой не установлены.

В соответствии со статьёй 20 Положения о Контрольно-счётной палате города Волгодонска, утверждённого решением Волгодонской городской Думы от 16.11.2011 № 120, в феврале 2014 года подготовлен и направлен в городскую Думу и Мэру города Волгодонска отчёт о деятельности Палаты за 2013 год. В ходе формирования отчёта была осуществлена работа по истребованию и анализу информации о мерах, принятых проверенными учреждениями, главными распорядителями бюджетных средств в целях устранения нарушений и недостатков, выявленных Палатой в отчётном году.

В марте 2014 года в рамках внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета города Волгодонска специалистами Палаты начато проведение контрольных мероприятий «Внешние проверки бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов местного бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета за 2013 год» и «Обследование состояния дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных учреждений, сложившейся по состоянию на 1 января 2014 года...». На момент подготовки настоящей информации проверена бюджетная отчётность 8 главных распорядителей, обследованием состояния задолженности охвачено 17 муниципальных учреждений.

По результатам внешней проверки годовой отчётности представление Палаты направлено начальнику Отдела ЗАГС Администрации города Волгодонска.

Председатель Контрольно-счётной

палаты города Волгодонска						         Т.В.Федотова